Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr ………./4WSzKzP.SZP.2612.20.2019

Zawarta w dniu …………... we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,  nr  KRS: 0000016478,   reprezentowanym przez:

Komendanta Szpitala – ……………………………………………….

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez: ………………………………………………………………… zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza  umowa  jest  następstwem  przeprowadzonego  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego    zgodnie   z  ustawą   z   dnia  29   stycznia  2004 r.   (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. ) o wartości poniżej  5 548 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

# § 1
Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
pn.: „Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów central, automatyki i  oprogramowania  dla  Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii” na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie     inwentaryzacji   instalacji  central    klimatyzacyjno  –  wentylacyjnych:

elektrycznej,  ciepła do nagrzewnic, wody lodowej do  chłodnic,  odzysku ciepła, pary

do    nawilżaczy   i   odprowadzania   skroplin,  AKPiA  szaf  sterowniczych,  central i

urządzeń   peryferyjnych   Oddziałów Kardiochirurgii,  Neurochirurgii  i Psychiatrii  w

zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

- Realizację     przedmiotu      zamówienia      zgodnie    z    wytycznymi   i    sugestiami

Zamawiającego, oraz z wyszczególnioną dokumentacją:

-   Audyt     efektywności    energetycznej  Klinicznego    Oddziału    Kardiochirurgii,

-   Dokumentacja elektryczna szaf sterowniczych nr 485-460-01,

-   Dokumentacja elektryczna szaf sterowniczych nr 485-459-01,

-   Opis   działania    automatyki   klimatyzacji  układów   KNW1,  KNW2,    KNW3,

KNW4,  KNW5  i  KNW6:  szafa  sterownicza  nr 485-459-01 i szafa sterownicza

nr 485-460-01,

-   Projekt powykonawczy Oddziałów Neurochirurgii, Psychiatrii, automatyki KNW7

-   Projekt powykonawczy instalacji ciepła do nagrzewnic, chłodnictwa, odzysku

ciepła,  pary  do  nawilżaczy  i  odprowadzania skroplin w 4 Wojskowym Szpitalu

Klinicznym, Wrocław ul. Weigla 5 Oddział Kardiochirurgii,

-   Projekt  powykonawczy  klimatyzacji,  oraz  wentylacji  Oddziału  Kardiochirurgii

w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, Wrocław, ul. Weigla 5,

-   Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla klimatyzacji Oddziału

Kardiochirurgii   w  4 Wojskowym  Szpitalu   Klinicznym Wrocław, ul. Weigla 5,

-   Wytyczne Zamawiającego.

3)    Opracowanie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej),

4)    Udzielenie gwarancji/rękojmi dla wykonanych  robót budowlanych, użytych i wbudowanych materiałów.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Dostawę i montaż nawilżaczy elektrodowych  dla układów  KNW1, KNW2, KNW4

z cylindrami  rozbieralnymi, kartami  zapewniającymi  integracje z  systemem BMS

poprzez protokół  TCP/IP, zasilanie 400 V;

  - Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego (do 25m).

  - Wykonanie instalacji parowej i odpływu kondensatu.

  - Wykonanie instalacji wodnej.

  - Wykonanie otworów w stropach klatki schodowej.

  - Wykonanie trasy kablowej.

  - Dostawa   i  ułożenie  kabli  YKY  1x95mm2  (pojedyncze   żyły)  5x100m  (500mb).

  - Dostawa i montaż rozdzielnicy dla nawilżaczy (4 szt.).

  - Dostawa  i   montaż  gniazda  zabezpieczenia  nawilżaczy  w  rozdzielnicy   głównej.

  - Wykonanie osłon trasy kablowej na klatce schodowej.

- Wymiana   chłodnic   glikolowych   w   układach   KNW1,  KNW2,  KNW3, KNW4,

KNW5,  KNW6, KNW7.

  - Dostawa i montaż chłodnic glikolowych w ukł. KNW1, KNW2, KNW3, KNW4, 	KNW5, KNW6, KNW7.

2.2    Dostawa i montaż elektrozaworów 3-drożnych z siłownikami w układach KNW1,  	 KNW2,  KNW3, KNW4, KNW5,  KNW6, KNW7.

- Modernizacja instalacji grzewczych w układach KNW1, KNW2, KNW3, KNW4, 		 KNW5, KNW6, KNW7;

3.1     Demontaż istniejących węzłów grzewczych.

3.2     Dostawa i montaż AKPiA rurociągów ciepła technologicznego nagrzewnic wodnych

(elektrozaworów z siłownikami, manometrów).

  - Dostawa   i   montaż  nagrzewnic  wodnych  i pomp  obiegowych w układach KNW1,

KNW2, KNW3, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7;

  - Wykonanie   nowych   węzłów   grzewczych   w   układach  KNW1,  KNW2, KNW3,

KNW4, KNW5, KNW6, KNW7.

  - Wykonanie   prób   ciśnieniowych   każdej   z   modernizowanych  instalacji.

- Modernizacja instalacji odzysku ciepła w układach KNW1, KNW2,  KNW3, KNW4,

KNW5, KNW6, KNW7;

  - Demontaż istniejących instalacji odzysku ciepła.

  - Dostawa i montaż AKPiA  rurociągów odzysku ciepła (naczyń wzbiorczych, termo - 	manometrów, zaworów odcinających).

  - Dostawa  i  montaż  wymienników  i  pomp obiegowych w układach KNW1, KNW2,

KNW3, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7:

4.4     Wykonanie instalacji odzysku ciepła.

4.5     Dostawa i napełnienie instalacji glikolem.

4.6     Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji.

- Wymiana  wentylatorów  na  zespoły  napędowe  bezpaskowe   w   układach KNW1,

KNW2, KNW3, KNW4, KNW5, KNW6, KNW7.

  - Demontaż wyeksploatowanych wentylatorów (nawiewny, wywiewny).

  - Przebudowa komór wentylacyjnych w centralach.

  - Dostawa i montaż wentylatorów (nawiewny, wywiewny).

- Przebudowa AKPiA;

6.1     Demontaż AKPiA central klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

6.2     Dostawa  i  montaż  szaf  sterowniczych  według  projektu  elektrycznego,  o którym

mowa  w  OPZ  pkt. 3  z  zapewnieniem  możliwości  integracji  z  systemem   BMS

poprzez protokół TCP/IP.  Szafy  sterowniczo – zasilające  metalowe  indywidualnie

dla   każdego   układu   KNW1,  KNW2,  KNW3,  KNW4,  KNW5, KNW6, KNW7.

Osprzęt szafy (sterownik, wyświetlacz, lampki, przyciski, styczniki, zabezpieczenia,

przekaźniki, oświetlenie serwisowe, wentylatory).

6.3     Dostawa i montaż elementów peryferyjnych dla  układów  KNW1,  KNW2,  KNW3,

KNW4,  KNW5,  KNW6,  KNW7:  czujniki  kanałowe  temperatury  i   wilgotności,

czujniki   temperatury   kanałowe,   czujniki  przylgowe,   czujniki   różnicy  ciśnień,

falowniki (zasilanie 3 fazowe zabudowane w szafach), presostaty  zabrudzenia filtra.

6.4     Montaż  szaf  sterowniczych, oraz  urządzeń  peryferyjnych  na obiekcie, wykonanie

okablowania,  wykonanie   podłączeń   siłowych  i  sterowniczych,  oprogramowanie

sterowników, uruchomienie instalacji klimatyzacji, wykonanie testów, sprawdzenie i

sparametryzowanie układów regulacji temperatury,  wilgotności, pomiar elektryczne.

6.5   Dostawa i wdrożenie oprogramowania do sterowania pracą systemów klimatyza -	   cyjno - wentylacyjnych.

6.6     Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza).

6.7     Szkolenie obsługi i personelu medycznego potwierdzone protokołem.

§ 2

Termin realizacji

1.    Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 8 (ośmiu) miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia    robót  udokumentowany bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci „Protokołu odbioru  końcowego” wraz z uzyskanymi przez Wykonawcę wszystkimi odbiorami, dokumentacją powykonawczą instalacji, skompletowanymi certyfikatami i aprobatami    technicznymi.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami       współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami obowiązującymi w budownictwie, a także z Dokumentacją Budowlaną wyszczególnioną w  §1, oraz z ofertą.

§3
Nadzór nad realizacją umowy

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:
Ze strony Zamawiającego:

-  Marcin Niedziela – Kierownik Działu Inwestycji 4WSzK z P SPZOZ, ul. Weigla  5,           bud. 44,   pok. nr  11,  we   Wrocławiu,  tel. 261-660-557, e-mail:  inwestycje@4wsk.pl,

- Roman Domański – Kierownik Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej 4WSzK z P SPZOZ, ul. Weigla  5, bud. 44, pok. nr 8, we Wrocławiu,                                   tel. 261-660-642,  e-mail: sur-bud@4wsk.pl;

- Gabriel Nadolny – inspektor nadzoru robót sanitarnych 4WSzK z P SPZOZ,                                ul. Weigla 5, bud. 44, pok. nr 14, we Wrocławiu, tel. 261-660-647, e-mail: gnadolny@4wsk.pl;

- Jerzy Grzebyk – inspektor nadzoru robót elektrycznych 4WSzK z P SPZOZ,                      ul. Weigla  5, bud. 44, pok. nr 14, we Wrocławiu,  tel. 261-660-647, e-mail: jgrzebyk@4wsk.pl;

-  Henryk Lisowski – Kierownik BHP 4 WSzK z P SPZOZ, ul. Weigla  5, bud.44,     pok.  nr  21,   we   Wrocławiu,   tel. 261-660-139,    e-mail:   bhp@4wsk.pl

-  Mieczysław Wojdyła – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 4WSzK z P SP ZOZ bud. nr 3, we Wrocławiu, tel. 261-660-796, e-mail: ippoz@4wsk.pl

-   Rafał Dębski – Specjalista ds. automatyki, wentylacji i chłodnictwa 4 WSzK z P SPZOZ, ul. Weigla  5, bud.44,     pok.  nr  10,   we   Wrocławiu,   tel. 609-500-195,    e-mail:   sur-inst@4wsk.pl

Ze strony Wykonawcy :

Kierownikiem budowy będzie …………………………….. , posiadający uprawnienia

budowlane nr……………………. , przynależność do izby nr …………………………

# § 4
Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w maksymalnej wysokości netto …………………………………..; (słownie: …………………………………………………………/100) powiększone o podatek od towarów i usług VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa. Cena umowy brutto wynosi  …………………. (słownie: ………………………………………………………/100)

- Wartość umowy jest wynikiem złożonej przez Wykonawcę oferty.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały w trakcie trwania umowy. Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych w miejsce zaplanowanych i skalkulowanych w ofercie a  nie wykonanych, które Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach umownego wynagrodzenia.

- Dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie finansowo-rzeczowym, opisie przedmiotu zamówienia  przy spełnieniu przesłanek Ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), co musi być poprzedzone niezwłocznym pisemnym poinformowaniem osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy o konieczności ich wykonania, w celu podjęcia przez niego działań zgodnych z przepisami Ustawy Prawa Zamówień Publicznych (PZP), celem udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe.

- Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanych robót jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy na podstawie wymaganych dokumentów, którymi są:

- zrealizowany „Harmonogram robót i finansowania”;

- sporządzone przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, przy udziale Wykonawcy, protokoły: robót zanikających (ulegających zakryciu) protokoły prób szczelności instalacji i urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń;

- dokumentacja powykonawcza  w 3 egz. określona w § 9 niniejszej umowy.

- wymagane certyfikaty wyrobów i Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) na  wbudowane materiały i zastosowane technologie;

# § 5
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy…………………………………………………………………………… na     podstawie    faktury   VAT    i   przebiegać    będzie    w    sposób     następujący:

1)zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem robót i finansowania” z chwilą przyjęcia części robót przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, „Protokołem odbioru częściowego”

2)po całkowitym zakończeniu, oraz zgodnie z zaakceptowanym   przez   Zamawiającego

„Harmonogramem  robót  i   finansowania”  z  chwilą  przyjęcia  całości  robót  przez

osoby uprawnione do  nadzoru  nad  przestrzeganiem realizacji umowy, „Protokołem

odbioru końcowego” wraz z dokumentacją powykonawczą sporządzoną w 3 egz. na bazie wielobranżowych Projektów Wykonawczych wyszczególnionych w §1             z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót, nieodstępującymi w sposób  istotny od  zakresu przedmiotu zamówienia obejmującymi wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i przedstawicieli zespołu inspektorów nadzoru, o których mowa w  §3 ust.1;

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, 
z chwilą przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w ust. 1 pkt. 1) i 2), oraz  §9 ust.1 pkt. 1) - 5).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wg „Harmonogramu robót 
i finansowania” w terminie:  do 30 dni od daty przyjęcia faktury.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

§6

Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy i wyznaczenia miejsca na teren placu budowy, przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, oraz po zarekomendowaniu polecenia zapłaty przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Pisemne powiadomienie o powstałych wadach w okresie zapewnienia przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi 
w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel……………………......./

fax.…………………………… / email……………………………………………..

- Dokonanie protokolarnego odbioru robót w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem w imieniu Zamawiającego, na nr fax 261 660 778, e mail: logistyka@4wsk.pl przez Wykonawcę o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni.

- Zapewnienie przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, należytego frontu robót określonego 
w „Harmonogramie robót i finansowania”.

- Wskazanie punktów poboru niezbędnych mediów na czas budowy, od których po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ureguluje należności za ich zużycie wg ryczałtu, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i § 16 ust. 2 pkt 2.

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy 
i magazyny materiałowe.

§ 7

- Zamawiający informuje :

- Wjazd na teren szpitala odbywa się nieodpłatnie przez bramę nr 2 (przy kwiaciarni) po przekazaniu do Inwestora danych obejmujących wykaz pojazdów obsługujących inwestycję:

    - marka pojazdu,

    - numer rejestracyjny.

- Wjazd na teren budowy przez inne bramy niż wskazana, może odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Poruszanie się po drogach na terenie szpitala odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (tj: Dz.U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm. ).

- Parkowanie pojazdów obsługujących przedmiot realizowanej umowy odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Zezwala się na wykonywanie dokumentacji fotograficznej, która dotyczy zakresu robót objętego umową na zasadach określonych w §8 ust. 9, oraz §9 ust. 1 pkt 1.

- Ruch pracowników obsługujących przedmiot realizowanej umowy należy ograniczyć do terenu realizowanej budowy.

- Ochrona szpitala nie odpowiada za zabezpieczenie i ochronę terenu budowy.

# § 8
Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawi osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego :

- Oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby pełniące podczas realizacji robót funkcję Kierownika budowy i kierownika robót budowlanych, uprawnienia budowlane tych osób oraz poświadczenie o przynależności do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,  przygotowanie zawodowe 
i praktyczne, wraz z oświadczeniem potwierdzającym odbycie właściwego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla tych osób.

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania branżowych robót.

- Zaktualizowany „Harmonogram robót i finansowania” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy.

- Dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy.

- Wykaz samochodów obsługujących budowę wraz z numerami rejestracyjnymi.

- Trwałe oddzielenie i oznakowanie przez Wykonawcę w ramach organizacji placu budowy części obiektu objętego przedmiotem umowy od pozostałych pomieszczeń będących w użytkowaniu, zabezpieczenie przed osobami trzecimi, utrzymanie czystości na terenie budowy i w miejscu składowania materiałów, rozbiórkowych 
i gruzu.

- Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz organizacja we własnym zakresie kontenerowego zaplecza socjalno-bytowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wyznaczenie kierowników branżowych robót i kierownika budowy, który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami.

- Protokolarne przyjęcie placu budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy 
i przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w czasie 3 dni od dnia jego przekazania, „protokołem przekazania placu budowy”, wg. zaktualizowanego po zawarciu umowy „Harmonogramu robót i finansowania”.

- Prowadzić roboty ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach.

- Realizować przedmiot umowy czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego „Harmonogramem robót i finansowania”.

- Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, przed ich zastosowaniem i wbudowaniem, Wniosek  Materiałowy do zatwierdzenia wraz z wymaganymi certyfikatami wyrobów i Krajowymi Ocenami Technicznymi na planowane do wbudowania materiały i technologie.

- Równolegle z prowadzeniem robót realizacyjnych tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót w celu przekazania jej osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- Prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać obszar budowy 
w należytym porządku, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie pozostałym częściom budynku i terenu kompleksu szpitalnego.

- Zgłaszać oraz sporządzać na bieżąco protokoły z realizacji przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego na:

1)roboty ulegające zakryciu (zanikające) roboty częściowe i kończące etapy,

2)montaż i odbiór urządzeń technicznych,

3)rozruch technologiczny

4)prób szczelności instalacji

- Usuwać w trybie pilnym, na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z osobami uprawnionymi do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, sposób usunięcia powstałych szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac.

- Niezwłocznie pisemnie poinformować osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem umowy w imieniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.

- Transportować materiały na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający prace szpitala.

- Pozostawić uprzątnięty teren budowy i zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji umowy.

- Zapewnić właściwą koordynacje robót między podwykonawcami.

- Wyprzedzająco i na co najmniej 7 dni wcześniej zgłaszać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, konieczność wyłączenia zasilania w media na okres przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonywanych instalacji w celu zawiadomienia użytkowników 
o planowanych wyłączeniach, nadzorować i koordynować ich wykonanie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie osobom uprawnionym do nadzoru

nad przestrzegania realizacji umowy w imieniu Zamawiającego dokumentacji, tj.

- Protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, etapowych oraz protokołu odbioru końcowego.

- Wyników badań, prób i sprawdzeń, lub innych dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła potrzeba ich wykonania ze względu na istotne znaczenie.

- Oświadczenie   kierownika budowy o  doprowadzeniu  do  porządku  zgodnego  ze stanem zastanym terenu budowy i terenu przyległego, a także dróg wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku korzystania z nich.

- Certyfikatów wyrobów i Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2016r, poz.1570 ) na wbudowane materiały i zastosowane technologie.

- Dokumentacji Powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF nieedytowalnej i edytowalnej w formacie  DWG, sporządzonej na bazie wielobranżowych Projektów Wykonawczych podanych w §1 z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji, obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego.

- W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w działalności szpitala w trybie niezwłocznym na własny koszt.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz innych wymaganych przepisami certyfikatów dla materiałów budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: deklaracji zgodności

z obowiązującymi normami lub z Krajową Oceną Techniczną, atestów higienicznych dopuszczających materiały do stosowania w obiektach służby zdrowia, certyfikaty CNBOP dla materiałów będących elementami ochrony p.poż., które będą załącznikami do protokołów odbioru.

- Wykonawca zapewni przebieg realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością oraz bez zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części użytkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia 
i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego.

- Szacowanie (wycena) robót zamiennych lub dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

- W przypadku zaistnienia zmian nieistotnych, Wykonawca we własnym zakresie opracuje rozwiązanie zamienne, uzyska akceptację właściwego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w terminie do 5 dni i przystąpi do ich realizacji.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązuję się niezwłocznie wykonać roboty
nie objęte Umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa przed awarią, na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego.

- Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą  wykonane przez siebie roboty do chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami.

§ 9
Odbiory robót

1.  Odbiory robót (etapowy i końcowy) odbywać się będą zgodnie z Opisem Przedmiotu 	Zamówienia, przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji 	umowy w imieniu Zamawiającego, w sposób następujący:

- odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających wszystkich branż na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”, które Wykonawca udokumentuje  wykonaną i przekazaną osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, dokumentacją fotograficzną w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż a które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

- rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego”  instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu skuteczności ich działania, oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych i urządzeń technologicznych podlegających montażowi lub zasilanych energią elektryczną. Odbiór rozruchu technologicznego Wykonawca poprzedzi próbnym rozruchem trwającym min. 48 godz.

Wykonawca zgłasza gotowość do przeprowadzenia odbioru na 2 dni przed dokonaniem protokolarnego odbioru rozruchu technologicznego, przy jednoczesnym  powiadomieniu osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

- Odbiór instalacji i zainstalowanych urządzeń przewidzianych do montażu w ramach przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń wraz z dołączonymi wymaganiami, krajowymi ocenami technicznymi i certyfikatami. W związku z tym zostaną wykonane n/w czynności:

a) sprawdzenie   zgodności    wykonania   instalacji   z   dokumentacją wykonawcza i   przekazaną dokumentacją powykonawczą,

b) sprawdzenie    zgodności    dokumentacji   systemu    automatyki    z   założeniami

przyjętymi dla ww. systemu,

c) porównanie    sposobu   wykonania   wszystkich   elementów instalacji z zasadami sztuki inżynierskiej,

d) sprawdzenie czy zapewniono wymagany dostęp do elementów instalacji dla celów eksploatacji i konserwacji,

e) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,

f) sprawdzenie     kompletności   przekazanych    instrukcji    eksploatacji     systemu,

g) sprawdzenie   oznakowania   wszystkich   elementów   systemu, oraz oznakowania kierunków przepływu mediów przez instalacje,

4) Kontrola działania instalacji, która zostanie rozpoczęta od kontroli pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, poprzez poszczególne układy aż do kompletnych instalacji i systemów. Bezwzględnie zostanie przeprowadzona symulacja stanów awaryjnych dla układu pod kątem zachowania w sytuacjach zagrożenia (np. utraty zasilania, awarii komponentów centrali, awarii instalacji)

5) Pomiary kontrolne.

Celem pomiarów    kontrolnych    jest   sprawdzenie   czy   instalacja osiąga przyjęte parametry,  oraz  jest  w stanie zapewnić w trakcie  eksploatacji  spełnienie założonej funkcjonalności.

- Odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym   zakończeniu     wszystkich     robót    składających    się     na     przedmiot    umowy.

Do    odbioru    końcowego   Wykonawca    przygotuje     następujące      dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, rozruchu

technologicznego, odbioru urządzeń;

- certyfikaty,     krajowe     oceny    techniczne,    karty     gwarancyjne      urządzeń;

- protokół   z    pomiarów    skuteczności    działania   instalacji   klimatyzacyjnych

- protokoły szczelności zamontowanych instalacji,

- protokoły z pomiarów elektrycznych

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z programem zapewnienia jakości;

- instrukcje, protokoły przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników, 3 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji powykonawczej budowy z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od Opisu Przedmiotu Zamówienia , obejmującej wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez   osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego. Wykonawca co najmniej 7 dni wcześniej pisemnie zgłasza osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, gotowość do odbioru końcowego.

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad  i usterek stwierdzonych  przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

7)Odbiór     ostateczny     na    podstawie    „Protokołu    odbioru     pogwarancyjnego”

zorganizowanego  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  udzielonej na całość przedmiotu

umowy polegający na przeglądzie i odbiorze pogwarancyjnym zorganizowanym w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie  później niż do     ………………….

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę na wykonanie robót budowlanych nr ……..;

- „Protokół odbioru końcowego”;

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad  i usterek, stwierdzonych przy odbiorze

po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

8)W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od zgłoszenia osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy ze strony Wykonawcy , Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcę kosztami.

9)Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, lub braki w dokumentacji powykonawczej osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, mogą przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i dostarczenia kompletnej dokumentacji.

§10
Podwykonawstwo

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płacone w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów (oświadczenia i dowody zapłaty złożone  Zamawiającemu od podwykonawców lub dalszych podwykonawców zamówień na roboty budowlane informujące o zapłacie przez Wykonawcę wynagrodzenia im przysługującego) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, a w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców na podstawie umów z Wykonawcą lub podwykonawcą, gdzie przez umowę o podwykonawstwo – rozumie się umowę 
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez podwykonawców, którzy zawarli  umowy 
o podwykonawstwo z Wykonawcą na zamówienia będącymi dostawami lub usługami,  z dalszymi podwykonawcami. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podwykonawców realizujących zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy lub  sprzeciw do umowy podwykonawczej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

- jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową będzie  wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nieprzedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (jeżeli dotyczy). Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należnego Wykonawcy za tę część zamówienia. 
W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy. Sprzeciw lub nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na roboty budowlane.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przesłanką takiego działania Zamawiającego będą oświadczenia złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych  podwykonawców informujące o braku zapłaty przez Wykonawcę. Uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wniesienia uwag i wyznaczy 8 dniowy termin (liczony od dnia doręczenia tej informacji) na ich wniesienie.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16,  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy ma skutek spełnienia świadczenia przez Zamawiającego, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (powyżej 4 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Przepisy  niniejszego § nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

# § 11
Gwarancja

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji:

- w terminie …….. miesięcy, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, oraz na wbudowane materiały 
i urządzenia niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów.

- jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi uzasadniona okoliczność (np. zmiana koncepcji, ilości itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zmniejszenia wielkości zamówienia bez konsekwencji dla Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia:

1)serwis    gwarancyjny   dla   wykonanych   robót   i   w   trakcie   rękojmi,

2)zapewnienie    przeglądów   technicznych    zamontowanych    urządzeń   wymaganych

przepisami i zaleceniami producenta  przez okres trwania gwarancji;

3)w  przypadku awarii / uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji w wyniku  ich  normalnej

eksploatacji, Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię /uszkodzenie urządzenia lub / i instalacji na każde wezwanie Zamawiającego,

4)w przypadku   awarii / uszkodzenia  urządzeń lub / i instalacji  z winy Zamawiającego,

Wykonawca na  każde wezwanie Zamawiającego opracuje  wycenę  usunięcia  awarii

/ uszkodzenia    urządzeń   lub / i  instalacji   i   przekaże   je  do  zatwierdzenia  przez

Zamawiającego.    Zamawiający    po    akceptacji    przedstawionej     wyceny    zleci

Wykonawcy   usunięcie   awarii / uszkodzenia   urządzenia lub / i instalacji w  ramach

oddzielnego zlecenia. Wykonawca tym samym gwarantuje dalszy  bieg gwarancji  na

wykonane prace i zamontowane urządzenia i instalacje.

5)Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do pilnowania 
  i przestrzegania czasookresów wykonywania przeglądów gwarancyjnych 
  i   konserwacyjnych   określonych   przepisami   prawa   budowlanego  i  zaleceniami

producenta,   bez   wezwania   przez   Zamawiającego.   Zamawiający   otrzyma    od

Wykonawcy    wszelkie   dokumenty,   protokoły   z   przeprowadzonych przeglądów

gwarancyjnych    i    serwisowych,   celem    prowadzenia   dokumentacji    ruchowej

kompleksu i książki obiektów budowlanych.

- Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel/fax…………………………………………...……………………………… 
e mail:……………………...........................

- Niniejsza   umowa  stanowi  dokument  gwarancyjny  w  rozumieniu  przepisów  K.C.

- Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

# § 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla robót ogólnobudowlanych w wysokości  7% wartości ceny ofertowej brutto tj. ……………….zł (słownie: …………………………………../100) 
w jednej z form wymienionych w Rozdziale XIX SIWZ.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad 
z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# § 13
Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości …….%. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczone za każdy dzień opóźnienia od terminu wykonania robót,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §8 
ust. 5 oraz za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu ,,Harmonogramu robót 
i finansowania” według terminu określonego w §8 ust 1 pkt.4),

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamówień na roboty budowlane,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każde niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 20.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 20 nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§14

Warunki odstąpienia, wstrzymania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym 
w §8 ust.5 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w „Harmonogramie robót i finansowania”;

- jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze technologią oraz nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

- wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku 
i naruszanie warunków BHP w sposób rażący lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i „Harmonogramu robót i finansowania”, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

- Jeżeli wykonawca nie dostarczy dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia wg Rozdz. IV pkt 2 SIWZ

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

- nienależytego zabezpieczenia części budynku w której prowadzone są prace od pozostałej powierzchni użytkowanej;

- braku kierownika budowy (robót) na placu budowy,

- nieprzestrzegania zasad BHP, p.poż.,

- nieprzestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią, oraz sztuką budowlaną

- nieuporządkowania terenu lub placu budowy oraz miejsca składowania materiałów,

- Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

- W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Za 5 krotne niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 20

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie placu budowy jest niezbędne;

- wezwania osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy 
w imieniu Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy 
o odbiorze

§ 15

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. 
W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca również nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j.Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.) ma zastosowanie.

§ 16

- Materiały rozbiórkowe, Wykonawca na podstawie zatwierdzonego przez co najmniej jedną z osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy ze strony Zamawiającego protokołu przekazania materiału  będzie sukcesywnie wywoził wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po każdym odbiorze materiałów rozbiórkowych i gruzu kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819), natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać osobom  uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy.

- W okresie realizacji robót Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych, których jednorazowe rozliczenie nastąpi w terminie do 7 dni od dnia opuszczenia przez niego terenu budowy.

- energia elektryczna – wg. stałego ryczałtu w wysokości 30 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc liczony od daty przekazania terenu budowy.

- woda – wg stałego ryczałtu w wysokości 10 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc liczony od daty przekazania terenu budowy.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy PZP, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 19

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie,
       a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu

właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 20

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wskazanych poniżej dowodów, w celu potwierdzenia zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę do realizacji umowy oraz zatrudnienia osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę (o ile zadeklarował) (zgodnie z Rozdz. V pkt 1 i Rozdz. VII SIWZ - odpowiednio):

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)

- pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 , zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo